**ПЛАН РЕАЛИЗЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ** («дорожная карта»)

введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в организациях Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (региональный уровень)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление**  | **Мероприятие** | **Сроки реализации**  | **Показатели** | **Ответственные**  |
| Нормативное обеспечение | Разработка и утверждение плана («дорожной карты») введения ФГОС ДО | 2013 год | Приказ Министерства образования «Об утверждении плана введения ФГОС ДО» | Министерство образования Иркутской области |
| Разработка и утверждение методики расчета нормативов затрат на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2013 год | Постановление Правительства Иркутской области  | Министерство образования Иркутской области |
| Разработка и утверждение методики расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2013 год | Постановление Правительства Иркутской области  | Министерство образования Иркутской области |
| Разработка и утверждение порядка установления среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2013 год | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления, учредители дошкольных образовательных организаций |
| Разработка и утверждение порядка обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2013 год | Постановление Правительства Иркутской области | Министерство образования Иркутской областиМинистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, органы местного самоуправления |
| **Кадровое** **обеспечение** | Разработка дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов, и руководителей образовательных учреждений) по вопросам введения ФГОС ДО | 2013-2014 годы | Наличие дополнительных профессиональных программ  | ОГАОУ ДПО ИИПКРО |
| Подготовка муниципальных команд тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по проблемам ФГОС дошкольного образованияПовышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и педагогических работников по проблемам реализации ФГОС ДО | 2014 год2014-2016 годы | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников дошкольного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку  | Муниципальные органы управления образованием Руководители образовательных организаций дошкольного образования |
| Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | 2014 год | Число муниципальных образований Иркутской области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности – не менее чем в 80% муниципальных образований | Министерство образования Иркутской областиМуниципальные органы управления образованиемРуководители образовательных организаций дошкольного образования |
| Разработка рекомендаций по внедрению эффективного контракта с педагогическими работниками в дошкольном образовании | 2014 год | Число муниципальных образований Иркутской области, в которых деятельность педагогических работников, их руководителей осуществляется в соответствии с эффективным контрактом – не менее чем в 80% муниципальных образований | Министерство образования Иркутской области Муниципальные органы управления образованиемРуководители образовательных организаций дошкольного образования |
| Разработка рекомендаций по внедрению эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования | 2014 год |
| **Организационное обеспечение** | Проведение совещаний о ходе введения и реализации ФГОС ДО в регионе | 2014 год | Количество мероприятий, направленных на введение ФГОС ДО в регионе | Министерство образования Иркутской области |
| Создание координационной комиссии (совета) министерства образования Иркутской области по введению ФГОС ДО | 2013 год | Приказ министерства образования Иркутской области | Министерство образования Иркутской области |
| Создание системы мониторинга введения ФГОС ДО в муниципальных образованиях в части условий реализации Стандарта, темпов и объемов подготовки кадров | 2014 год | Приказ министерства образования Иркутской области | Министерство образования Иркутской области |
| Мониторинг влияния эффективного контракта с педагогами и руководителями на качество образовательных услуг дошкольного образования, удовлетворенности населения Иркутской области качеством дошкольного образования | 2015 и 2017 годы | Удовлетворенность населения доступностью и качеством дошкольного образования | Министерство образования Иркутской областиМОУО |
| Организация и проведение региональных научно-практических конференций, педагогических чтений по вопросам (проблемам) введения и реализации ФГОС ДО | 2014-2016 годы | Количество мероприятий, направленных на введение ФГОС ДО в регионе | ОГАОУ ДПО ИИПКРО |
| Разработка и публикация научно-методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО  | 2014-2016 годы | Количество публикаций, сопровождающих введение ФГОС ДО  | ОГАОУ ДПО ИИПКРО |
| Организация экспертизы педагогических и методических материалов, отражающих введение и реализацию ФГОС ДО | 2014 | Аналитические материалы | Министерство образования Иркутской области ОГАОУ ДПО ИИПКРО |
| **Информационное обеспечение** | Информирование общественности о введении ФГОС ДО в регионе (СМИ, Интернет и др.) | 2013-2014 годы | Анализ сайтов муниципальных органов управления образованием, дошкольных образовательных организаций | Министерство образования Иркутской областиМуниципальные органы управления образованием |
| Выявление лучших практик организации и осуществления дошкольного образования в соответствии с ФГОС, информирование МОУО о выявленных практиках | 2014-2016 годы | Обобщение и тиражирование лучших практик организации и осуществления дошкольного образования в соответствии с ФГОС, информирование МОУО о выявленных практиках | ОГОУ ДПО ИИПКРО |